АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2023    № 722                                                                г. Аркадак

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта в Аркадакском

районе на 2024-2026 годы»

На основании Устава Аркадакского муниципального района, в целях обеспечения государственных гарантий в сфере физической культуры и спорта, администрация МО Аркадакского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском районе на 2024-2026 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО Аркадакского муниципального района, заместителя главы МО района по вопросам социальной сферы Визнера А.В.

Глава Аркадакского

муниципального района                                                             Н.Н.Луньков

Приложение

к постановлению  администрации

МО Аркадакского

муниципального района

от 30.10.2023   № 722

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Аркадакском районе на 2024-2026 годы»

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - федеральная программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»; - Устав Аркадакского муниципального района. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аркадакского муниципального района (отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта) |  |  |  |
| Соисполнители | Отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта, управление образования, управление культуры администрации МО Аркадакского муниципального района |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта, управление образования, управление культуры администрации МО Аркадакского муниципального района, редакция газеты «Сельская новь» (по согласованию). |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | создание условий для укрепления здоровья населения района; приобщение различных слоев населения и регулярным занятиям физической культурой и спортом; |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | формирование у населения района потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом; - внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социальных групп населения; - внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; - привлечение населения всех возрастов к сдаче норм физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО; - проведение на территории района единой государственной политики в сфере физкультурно-массовой и спортивной работы; - увеличение численности населения района, различных возрастных и социально-демографических категорий, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе. |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы -2024-2026 годы. 1 этап - 2024 год; 2 этап - 2025 год; 3 этап – 2026 год. |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | всего 300,0 | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Бюджет района |  | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 360,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - реализация мероприятий Программы в течение 2024-2026 годов позволит обеспечить: - улучшение состояния физического здоровья населения района, снижение заболеваемости за счет привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения составит: - 2024 год - 55 процентов; - 2025 год – 57 процентов; - 2026 год – 60 процентов. - подготовку и выступления сборных команд района по видам спорта на областных и российских соревнованиях. |  |  |  |

Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Важнейшей задачей государственной политики на современном этапе является создание условий для сохранения и укрепления физического здоровья всех слоев населения, возможности их заниматься физической культурой и спортом.

В рамках решения данной задачи роль физической культуры и спорта становится социальным и политическим фактором.

В современных условиях социально-экономического развития района серьезную опасность для здоровья граждан представляют проблемы наркомании, алкоголизма, особенно в молодежной среде, снижение уровня физической подготовленности допризывной молодежи.

В Аркадакском районе созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Работает детско-юношеская спортивная школа, спортивные залы, спортивные площадки, стадионы. Численность занимающихся физкультурой и спортом растет. Увеличению числа людей, ведущих здоровый  образ жизни, способствует открывшийся в г. Аркадаке Дворец спорта для детей и юношества, который в год посещает более 8 тысяч человек, детей и подростков, взрослого населения.

В соответствии с Постановлением администрации МО района в г. Аркадаке на базе Дворца спорта для детей и юношества создан Центр тестирования по выполнению нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Ведется активная работа по приему заявок и регистрация граждан, желающих пройти испытания (тесты) комплекса ГТО. В 2021-2022 г.г.  более 1500 человек приняли участие в сдаче норм ГТО. Основной массой участников были школьники.

Основной задачей на 2024-2026 годы является привлечение населения всех возрастных групп к сдаче норм по всем 18 ступеням физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО.

Ежегодно в районе проводится много спортивных соревнований и турниров по различным видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, самбо, легкой атлетике и др. Сборные команды Аркадакского района успешно выступают на областных соревнованиях, где показывают высокие результаты в футболе, волейболе, самбо, дартсе, шахматах.

Вместе с тем остается низким процент охвата занимающихся физической культурой и спортом среди женщин и социально не защищенных слоев населения, увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Данная программа является основой комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании Аркадакского района, предусматривающая объединение усилий всех заинтересованных организаций и ведомств в деле пропаганды здорового образа жизни, привлечение широких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом.

2. Цели, задачи муниципальной программы

Целью программы является:

создание условий для укрепления здоровья населения района;

приобщение различных слоев населения и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачами программы является:

- формирование у населения района потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социальных групп населения;

- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- привлечение населения всех возрастов к сдаче норм физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО;

- проведение на территории района единой государственной политики в сфере физкультурно-массовой и спортивной работы;

- увеличение численности населения района, различных возрастных и социально-демографических категорий, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации программы используются следующие целевые показатели:

Улучшение состояния здоровья населения района;

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет от  общей численности населения составит:

- 2024 год - 54 процента;

- 2025 год – 57 процентов;

- 2026 год – 60 процентов.

.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском муниципальном районе на 2024-2026 годы» осуществляется администрацией Аркадакского муниципального района, ее структурными подразделениями.

Сроки реализации проекта 2024-2026 годы. Этапы реализации программы носят временной характер и определены по годам.

Основные разделы программы отражают цели и задачи, а также средства и методы управления программой.

Программой предусмотрено ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Аркадакского муниципального района.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации

муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском муниципальном районе на 2024-2026 годы»

Порядок и формы осуществления контроля за исполнением программы осуществляет отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется первым заместителем главы администрации Аркадакского муниципального района, заместителем главы администрации МО района по вопросам социальной сферы.

В ходе исполнения Программы ежегодно могут уточняться механизм ее реализации и состав исполнителей. Итоги выполнения мероприятий программы будут прилагаться к ежегодному отчету о реализации программы в администрацию Аркадакского муниципального района.

6. Перечень основных мероприятий программы

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели реализуется комплекс мероприятий в Аркадакском муниципальном районе:

- создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в Аркадакском муниципальном районе;

- развитие рекламно-информационной деятельности в сфере физической культуры и спорта, направленной на формирование положительного спортивного имиджа Аркадакского муниципального района.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском муниципальном районе на 2024-2026 годы»

Ресурсное обеспечение программы предусматривает финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета Аркадакского муниципального района.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 360,0 тысяч рублей.

В том числе по годам:

2024 год –100,0 тысяч рублей (прогнозно);

2025 год – 120,0 тысяч рублей (прогнозно);

2026 год – 140,0 тысяч рублей (прогнозно).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Аркадакского муниципального района на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета и степени реализации мероприятий. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы приведены в приложении к муниципальной программе.

8. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

При реализации поставленных в Программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных Программой конечных результатов.

К рискам реализации Программы относятся как внешние, так и внутренние риски.

Внешними рисками могут являться:

- изменение законодательства (степень риска – средняя);

- возникновение на территории района чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (степень  риска -  средняя).

Внутренними рисками могут являться:

- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

В связи с разнообразием рисков, объемов рисков, их специфики, характерной для муниципального управления района, комплексностью целей Программы, на достижение которых риски могут оказывать влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

Верно:

Управляющий делами администрации

МО Аркадакского муниципального района                                                    Д.И.Давыдов

Приложение к Программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Аркадакском муниципальном районе

на 2024-2026 годы»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения

основных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы                                                                                                                                                                  «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском муниципальном районе на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации | Всего | Федераль-ный бюджет (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) | Бюджет района | Внебюджетные источники (прогнозно) | Наименование целевого показателя | Ед.изме-рения | Показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском районе на 2024-2026 годы» | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района | 2024-2026 |  |  |  |  |  | Создание нормативно-правовой базы в сфере развития спорта в Аркадакском муниципальном районе | Ед. | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов по формированию сборных команд района и направлению их на областные соревнования и турниры |  | 2024-2026 |  |  |  |  |  | Развитие практики в применении действующих нормативных правовых актов и разработка новых законодательных инициатив в сфере физкультуры и спорта |  |  |
| Задача 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение районных семинаров для тренеров, работающих в сфере физической культуры и спорта | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня знаний у тренеров и преподавателей в области физической культуры и спорта |  |  |
| 3. Смотры-конкурсы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение смотра-конкурса на лучшее спортивное сооружение района (спортивный зал, спортивная площадка) | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | Оценка результативности и эффективности деятельности физкультурно-спортивных сооружений района |  |  |
| 3.2. | Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Оценка результативности и эффективности деятельности физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений в работе с детьми и подростками по месту жительства |  |  |
| 3.3. | Проведение районного конкурса на лучший коллектив физкультуры МО Аркадакского муниципального района | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | Оценка результативности и эффективности деятельности работников физкультурно-спортивных учреждений района |  |  |
| IV. Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Первенство по волейболу среди мужских команд | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Популяризация волейбола среди населения района |  |  |
| 4.2. | Районные соревнования по волейболу среди женских и мужских команд, посвященные памяти А.В.Тихомирова | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  | Выявление сильнейших команд города и района |  |  |
| 4.3. | Межрайонный турнир по волейболу, посвященный Дню Победы | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | Укрепление дружеских связей между спортсменами соседних районов |  |  |
| 4.4. | Районный турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню России | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  | Популяризация пляжного волейбола среди населения района |  |  |
| 4.5. | Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО среди образовательных учреждений района | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом, внедрение комплекса ГТО |  |  |
| 4.6. | Городской турнир по стритболу, посвященный Дню Молодежи | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | Привлечение молодежи к занятиям баскетболом, стритболом и развитие данных видов спорта в Аркадакском муниципальном районе |  |  |
| 4.7. | Товарищеские встречи по различным видам спорта в детском оздоровительном лагере «Голубая ель» | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом и активному отдыху |  |  |
| 4.8. | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | Повышение физкультурно-спортивной активности среди населения |  |  |
| 4.9. | Районная Спартакиада работающей и учащейся молодежи (по различным видам спорта) | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов и команд |  |  |
| 4.10 | Соревнования по баскетболу и волейболу среди учащихся образовательных учреждений района | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | Привлечение молодежи к систематическим занятиям баскетболом и волейболом |  |  |
| 4.12 | Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди юношей и девушек «КЭС-БАСКЕТ» | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших команд для участия в областных соревнованиях |  |  |
| 4.13 | Районные соревнования по шахматам | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | Привлечение детей и молодежи к активным занятиям данным видом спорта |  |  |
| 4.14 | Первенство МБОУ детей ДЮШС по самбо | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | - |  |  | - |  | Повышение спортивного мастерства, популяризация самбо среди детей |  |  |
| 4.15 | Районные соревнования по плаванию среди воспитанников ДСДЮ г. Аркадака | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Популяризация и развитие плавания, выполнение спортивных нормативов |  |  |
| 4.16 | Первенство района по настольному теннису на призы партии «Единая Россия» | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  | Популяризация настольного тенниса среди населения района |  |  |
| 5. Участие в областных соревнованиях и турнирах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в р/п Б. Карабулак | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | Повышение спортивного мастерства и интереса к зимним видам спорта |  |  |
| 5.2 | Участие в зональных соревнованиях по мини-футболу среди детских команд | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | Повышение спортивного мастерства и опыта участия в зональных и областных соревнованиях и турнирах |  |  |
| 5.3 | Участие в областной Спартакиаде сельских спортсменов ДЮШС «Урожай» в г.Вольске | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  | Укрепление дружеских связей спортсменов сельских районов |  |  |
| 5.4 | Проведение летнего фестиваля ВФСК ГТО | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Обмен опытом, повышение спортивного мастерства |  |  |
| 5.5 | Участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Воспитание патриотизма и подготовка молодежи допризывного возраста к службе в ВС РФ |  |  |
| 5.6 | Участие в зональном этапе областной Спартакиады муниципальных служащих | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | Привлечение муниципальных служащих к активным занятиям физкультурой спортом |  |  |
| 5.7 | Участие в легкоатлетическом кроссе на призы Губернатора Саратовской области в г. Саратове | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | Повышение спортивного мастерства и опыта участия в зональных и областных соревнованиях и турнирах |  |  |
| 6. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Информационно-пропагандистская работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение анкетирования, социологических опросов в молодежной среде по проблемам наркомании, алкоголизма среди н/летних и молодежи | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Мониторинг и анализ по проблемам наркомании, алкоголизма среди н/летних и молодежи |  |  |
| 6.2 | Проведение «круглых столов» с молодежным и спортивным активом района по вопросам нравственного и физического здоровья молодежи | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Информационно—разъяснительная работа среди молодежи по проблемам здорового образа жизни, нравственного и физического здоровья молодежи |  |  |
| 6.3 | Проведение акций, выступление агитбригад, встречи с медицинскими работниками, психологами по проблемам здорового образа жизни | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Популяризации и пропаганда здорового образа жизни среди населения Аркадакского муниципального района |  |  |
| 6.4 | Выступление волонтерских групп в образовательных учреждениях района с программой «Выбираем здоровый образ жизни» | Управление образования администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Развитие волонтерского движения в районе и участие волонтерских групп по пропаганде здорового образа жизни среди учащейся молодежи |  |  |
| 6.5 | Публикация в районной газете «Сельская новь» материалов на спортивную тематику | Редакция газеты «Сельская новь» |  |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 6.6 | Проведение тематических дискотек, конкурсов рисунков и плакатов: «Нет наркотикам!», «Выбираю спорт», «Да! Здоровому образу жизни» | Управление образования, управление культуры администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Организация досуга учащейся молодежи |  |  |
| 6.7 | Выступление сотрудников отдела информации, общественных отношений, физкультуры и спорта в средствах массовой информации (газета, радио) по выполнению районной комплексной программы «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском районе» | отдел информации, общественных отношений, физкультуры и спорта администрации Аркадакского муниципального района |  |  |  |  |  |  | Информационное освещение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском районе» |  |  |
| 7. Развитие материально-технической базы и спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение спортивной формы для сборных команд района |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Участие в районных, зональных и областных соревнованиях и турнирах |  |  |
| 7.2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд Аркадакского района |  |  | 2024 год – 30,0 2025 год – 60,0 2026 год – 60,0 |  |  | 2024 год – 30,0 2025 год – 60,0 2026 год – 60,0 |  | Улучшение качества спортивной подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2024-2026 годы 360,0 |  |  | 2024-2026 годы 360,0 |  |  |  |  |

Верно:

Управляющий делами администрации

МО Аркадакского муниципального района                                                                                                                                         Д.И.Давыдов